Exercicis de planificació (PERT)

- Construeix el diagrama de Gantt i el graf (PERT) representatiu de les relacions entre les següents activitats:

| Activitat successora | Activitat predecessora | Durada activitat |
| --- | --- | --- |
| A | - | 3 |
| B | A | 3 |
| C | A | 2 |
| D | B,C | 4 |
| E | B | 7 |
| F | C | 2 |
| G | E | 1 |
| H | G,D,F | 5 |
| I | F | 8 |
| J | I | 3 |
| K | H | 6 |

- En la realització d’un projecte de gestió d’un Videoclub, s’estableixen una sèrie d’activitats on s’especifica la durada (en dies) i les relacions de precedència:

| Activitat successora | Activitat predecessora | Durada activitat |
| --- | --- | --- |
| A | - | 3 |
| B | - | 2 |
| C | B | 4 |
| D | A | 3 |
| E | B | 5 |
| F | C | 4 |
| G | C | 2 |
| H | E,F | 6 |
| I | G | 3 |
| J | D,H,I | 4 |
| K | G | 3 |
| L | K | 5 |

- Representa mitjançant un graf  les relacions existents entre les activitats, de manera que es visualitzi amb claredat l’ordre d’execució de les activitats.

- Estableix quines són les activitats crítiques indicant el camí crític.

- Calcula la durada total del projecte.

- Calcula el marge (folgança) total, lliure i independent de cada activitat.

- L’empresa EF està preparant la planificació, aplicant la tècnica PERT,  d’un projecte informàtic, les activitats de la qual s’indiquen a la taula inferior, així com els seus precedents i la durada expressada en setmanes (optimista, pessimista i més probable):

| Activitat | Precedents | Estimació Optimista | Estimació més Probable | Estimació Pessimista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 1 | 2 | 3 |
| B | A | 2 | 4 | 6 |
| C | B,H | 1 | 1 | 1 |
| D | - | 3 | 6 | 9 |
| E | G | 2 | 3 | 4 |
| F | E | 3 | 5 | 7 |
| G | D | 1 | 2 | 3 |
| H | G | 1 | 2 | 3 |
| I | D | 1 | 3 | 5 |
| J | I | 3 | 4 | 5 |
| K | D | 2 | 3 | 4 |
| L | J,K | 3 | 5 | 7 |
| M | C,L | 1 | 2 | 3 |

Es demana:

- Càlcul de la durada i la variança de cada activitat

- Disseny complet del graf, incloent-hi folgances i camí crític.

- Establiment d’un calendari (amb Excel) especificant el començament i finalització de cada activitat (tant la “early” com la “last”), tenint en compte que la data d’inici del projecte és el 12-03-2007 i que les setmanes són e 5 dies laborables.